## Кальцев
| ПОГОДЖЕНО: |  |  |  | ПОГОДЖЕНО: |  |  | ЗАТВЕРДЖЕНО:
[5 empty] | Заступник міського |  |  | Генеральний директор
| В.о. міського голови, |  |  |  | голови з питань діяльності |  |  | Концерну "Міські теплові
| секретар міської ради |  |  |  | виконавчих органів ради |  |  | мережі"
| ____________В.Ф.Кальцев |  |  |  | ____________О.М.Дорофеєв |  |  | _______________С.В.Фоміч
| "___"____________ 2010 рік |  |  |  | "___"____________ 2010 рік |  |  | "___"____________2010 рік
ГРАФІК
зупинок котельних Концерну "Міські теплові мережі" для проведення планових ремонтів
та випробувань на щільність теплових мереж на 2011 рік
№ з/п | Адреси котельних і ЦТП | Тривалість | Початок зупинки на ремонт | Закінчення зупинки на ремонт | Джерело живлення | Належність джерела живлення | Початок зупинки випробування на щільність 1 етап | Закінчення зупинки випробування на щільність 1 етап | Початок зупинки випробування на щільність 2 етап | Закінчення зупинки випробування на щільність 2 етап
Філія Концерну "Міські теплові мережі" Орджоникідзевського району
1 | Котельна по вул.Адмірала Нахімова, 4 | 14 | 2011-05-15 | 2011-05-28 | П/ст. ЛБ2 ф.32, ф.23 | ЗВЕМ | 2011-05-10 | 2011-05-14 | 2011-08-15 | 2011-08-19 | 28.05 -суббота
2 | Насосна по вул.Патріотична, 37 | 14 | 2011-05-15 | 2011-05-28 | 474, 465 | ЗМЕМ | 2011-05-10 | 2011-05-14 | 2011-08-15 | 2011-08-19
3 | Насосна по вул.Панфіловців, 32 | 14 | 2011-05-15 | 2011-05-28 | РП-10, ТП-506, ТП-500 | ЗМЕМ | 2011-05-10 | 2011-05-14 | 2011-08-15 | 2011-08-19
4 | Насосна по бул.Гвардійський, 137 | 14 | 2011-05-15 | 2011-05-28 | ТП-508 РБ-4 | ЗМЕМ | 2011-05-10 | 2011-05-14 | 2011-08-15 | 2011-08-19
5 | ЦТП по бул.Гвардійський, 137 | 14 | 2011-05-15 | 2011-05-28 | ТП-508 РБ-5, РБ-13 | ЗМЕМ | 2011-05-10 | 2011-05-14 | 2011-08-15 | 2011-08-19
6 | ЦТП вул.Матросова, 21б | 14 | 2011-05-15 | 2011-05-28 | ТП-2300 РБ-4, РБ-12 | ЗМЕМ | 2011-05-10 | 2011-05-14 | 2011-08-15 | 2011-08-19
7 | ЦТП вул. Яценко, 8 | 14 | 2011-05-15 | 2011-05-28 | ТП-434 РБ-3, ТП-479 РБ-4 | ЗМЕМ | 2011-05-10 | 2011-05-14 | 2011-08-15 | 2011-08-19
8 | ЦТП по вул. Козача, 39а | 14 | 2011-05-15 | 2011-05-28 | ТП-263 РБ-2, РБ-11 | ЗМЕМ | 2011-05-10 | 2011-05-14 | 2011-08-15 | 2011-08-19
9 | ЦТП по вул.Сталеварів, 13 | 14 | 2011-05-15 | 2011-05-28 | ТП-482 РБ-2 (ВРП будинку) | ЗМЕМ | 2011-05-10 | 2011-05-14 | 2011-08-15 | 2011-08-19
10 | ЦТП по вул.Сталеварів, 16 | 14 | 2011-05-15 | 2011-05-28 | ТП-486 РБ-1 | ЗМЕМ | 2011-05-10 | 2011-05-14 | 2011-08-15 | 2011-08-19
11 | ЦТП по вул. Миру, 13 | 14 | 2011-05-15 | 2011-05-28 | ТП-527 РБ-6 (ВРП будинку) | ЗМЕМ | 2011-05-10 | 2011-05-14 | 2011-08-15 | 2011-08-19
12 | ЦТП по вул. Гагаріна, 1 | 14 | 2011-05-15 | 2011-05-28 | ТП-447 РБ-6, РБ-8 (ВРП будинку) | ЗМЕМ | 2011-05-10 | 2011-05-14 | 2011-08-15 | 2011-08-19
13 | ЦТП кварталу 46 пр.Леніна, 135а | 14 | 2011-05-15 | 2011-05-28 | ТП-410 РБ-16 | ЗМЕМ | 2011-05-10 | 2011-05-14 | 2011-08-15 | 2011-08-19
14 | ЦТП по вул.Волгоградська, 9 | 14 | 2011-05-15 | 2011-05-28 | ТП-467 РБ-3, РБ-9 | ЗМЕМ | 2011-05-10 | 2011-05-14 | 2011-08-15 | 2011-08-19
15 | ЦТП по вул. Сорок років Радянської України, 59а | 14 | 2011-05-15 | 2011-05-28 | ТП-579 РБ-1. РБ-13 | ЗМЕМ | 2011-05-10 | 2011-05-14 | 2011-08-15 | 2011-08-19
16 | ЦТП по пр. Леніна, 198 | 14 | 2011-05-15 | 2011-05-28 | ТП - 410, РБ - 16 | ЗМЕМ | 2011-05-10 | 2011-05-14 | 2011-08-15 | 2011-08-19
17 | ЦТП по вул.Сорок років Радянської України, 72 | 14 | 2011-05-15 | 2011-05-28 | ТП-472 РБ-1 (ВРП будинку) | ЗМЕМ | 2011-05-10 | 2011-05-14 | 2011-08-15 | 2011-08-19
18 | ЦТП по вул.Сорок років Радянської України, 51а | 14 | 2011-05-15 | 2011-05-28 | ТП-484 РБ-4, ТП-471 РБ-3 (ВРУ будинку) | ЗМЕМ | 2011-05-10 | 2011-05-14 | 2011-08-15 | 2011-08-19
19 | Котельна, о. Хортиця, 52 | 14 | 2011-07-20 | 2011-08-02 | КТП-2431 РБ-4 | ЗМЕМ | 2011-07-18 | 2011-07-19 | 2011-09-07 | 2011-09-08
Філія Концерну "Міські теплові мережі" Жовтневого району
20 | Котельна по вул.Артема, 79а | 12 | 2011-05-30 | 2011-06-10 | П/ст. "К-2"ф. 19, ф.20 , п/ст. 35/6 кВ, ф.2, ф.30 | ЗВЕМ, ВАТ "ЗІЗ" | 2011-05-16 | 2011-05-20 | 2011-08-15 | 2011-08-19
21 | ЦТП по вул. Аваліані,2б, квартали 4, 1/2 10а,.10б | 13 | 2011-07-04 | 2011-07-16 | ТП-6 ЭЧ-4 | Придніпровська залізниця | 2011-05-16 | 2011-05-20 | 2011-08-15 | 2011-08-19
22 | Насосна змішування, по вул.Залізнична, 15б | 13 | 2011-07-04 | 2011-07-16 | ЦРП, ЭЧ-4, ТП 1289 | Придніпровська залізниця | 2011-05-16 | 2011-05-20 | 2011-08-15 | 2011-08-19
23 | Магистраль по ул.Г.Сталинграда от ТК 207 до ТК 164 | 4 | 2011-05-23 | 2011-05-27 |  |  | 2011-05-10 | 2011-05-13 | 2011-08-15 | 2011-08-19
24 | квартали 3а | 12 | 2011-05-30 | 2011-06-10 |  |  | 2011-05-16 | 2011-05-20 | 2011-08-15 | 2011-08-19
25 | квартали 5, 6, 1/2 10а | 12 | 2011-06-14 | 2011-06-25 |  |  | 2011-05-10 | 2011-05-13 | 2011-08-15 | 2011-08-19
26 | Котельна по вул. Героїв Сталінграда, 2а | 14 | 2011-04-15 | 2011-04-28 | ТП-299, РБ-1, РБ-2 | ЗМЕМ | 2011-05-10 | 2011-05-13 | 2011-08-15 | 2011-08-19
27 | ЦТП-7 по вул.Героїв Сталінграда, 24а | 12 | 2011-05-30 | 2011-06-10 | ТП-200 РБ-1, РБ-5, ТП-202 РБ-6, РБ-12 | ЗМЕМ | 2011-05-16 | 2011-05-20 | 2011-08-15 | 2011-08-19
28 | Насосна по вул. Героїв Сталінграда, 24а | 12 | 2011-05-30 | 2011-06-10 | ТП-202 РБ-8, ТП-200 РБ-2 | ЗМЕМ | 2011-05-16 | 2011-05-20 | 2011-08-15 | 2011-08-19
29 | ЦТП-20 по вул. Героїв Сталінграда, 38а | 12 | 2011-05-30 | 2011-06-10 | ТП-306, РБ-1, РБ-13 | ЗМЕМ | 2011-05-16 | 2011-05-20 | 2011-08-15 | 2011-08-19
30 | Понижуюча насосна по вул.Героїв Сталінграда, 38а | 12 | 2011-05-30 | 2011-06-10 | ТП-306, РБ-9, РБ-5 | ЗМЕМ | 2011-05-16 | 2011-05-20 | 2011-08-15 | 2011-08-19
31 | ЦТП-8 по вул.Героїв Сталінграда, 9а | 12 | 2011-06-14 | 2011-06-25 | ТП-360, РБ-7, РБ-11 | ЗМЕМ | 2011-05-10 | 2011-05-13 | 2011-08-15 | 2011-08-19
32 | ЦТП-10 по пр.Леніна, 112б | 12 | 2011-06-14 | 2011-06-25 | ТП-348, РБ-1, РБ-9 | ЗМЕМ | 2011-05-10 | 2011-05-13 | 2011-08-15 | 2011-08-19
33 | Котельна по вул.Глісерна, 14 | 14 | 2011-07-18 | 2011-07-31 | ТП-4 РБ-2, РБ-10 | Укррічфлот | 2011-04-18 | 2011-04-19 | 2011-08-29 | 2011-08-30
34 | Котельна по вул.Анголенко, 15 | 14 | 2011-08-01 | 2011-08-14 | ТП-18 РБ-6, ТП-78 РБ-7 | ЗМЕМ | 2011-04-19 | 2011-04-20 | 2011-08-30 | 2011-08-31
35 | Котельна по вул.Горького, 6 | 14 | 2011-08-15 | 2011-08-28 | ТП-175, РБ-6 | ЗМЕМ | 2011-04-20 | 2011-04-21 | 2011-08-31 | 2011-09-01
Філія Концерну "Міські теплові мережі" Заводського району
36 | Котельна по вул.Вроцлавська, 64а |  |  |  | ТП-824 авт.№1, №7 | ЗМЕМ
37 | Котельна по вул.Адмірала Ушакова, 251 | 14 | 2011-05-26 | 2011-06-08 | П/ст "Промзона", ф 101, 12, 103 | ЗВЕМ | 2011-04-11 | 2011-04-15 | 2011-08-15 | 2011-08-19
38 | Котельна по вул.Билкіна, 27а | 14 | 2011-07-01 | 2011-07-14 | ТП-701 РБ-6, ТП-710 РБ-3 | ЗМЕМ | 2011-04-26 | 2011-04-28 | 2011-08-29 | 2011-08-31
39 | Котельна по вул.Машинна, 117 (ЗОШ №21) | 14 | 2011-05-26 | 2011-06-08 | ТП-704 РБ-6, РБ-8 (ВРП школи №21) | ЗМЕМ | 2011-05-10 | 2011-05-11 | 2011-08-15 | 2011-08-16
40 | Котельна по вул.Соснова, 24 (ЗОШ № 54) | 14 | 2011-07-01 | 2011-07-14 | ТП-786 РБ-4 | ЗМЕМ | 2011-05-05 | 2011-05-06 | 2011-08-17 | 2011-08-18
41 | Насосна по вул.Радіаторна, 25а |  | 2011-05-26 | 2011-06-08 | ТП-821 РБ-2 | ЗМЕМ
42 | Котельная по вул.Економічна, 5 (ЗОШ №85) | 14 | 2011-07-01 | 2011-07-14 | ТП-1276 РБ-3, РБ-5 | ЗМЕМ
43 | Котельна по вул.Ніжинська, 40 (ЗОШ №33) | 14 | 2011-07-15 | 2011-07-28 | ТП-834 РБ-2 (ВРП школи №33) | ЗМЕМ
44 | Котельна по вул.Селищна, 50 в с.Підпорожнянка | 14 | 2011-07-15 | 2011-07-28 | КТП-793 РБ-2 | ЗМЕМ | 2011-05-12 | 2011-05-13 | 2011-08-22 | 2011-08-23
Філія Концерну "Міські теплові мережі" Ленінського району
45 | Котельна по пр.Металургів, 32 | 14 | 2011-05-10 | 2011-05-23 | П/с "ЛБ-1", ф. 32, 35 | ЗВЕМ | 2011-04-25 | 2011-04-28 | 2011-08-15 | 2011-08-19
46 | Котельна по вул.Сорок років Жовтня, 50а | 14 | 2011-05-10 | 2011-05-23 | ТП-888, РБ-2, РБ-6 | ЗМЕМ | 2011-04-20 | 2011-04-22 | 2011-09-06 | 2011-09-08
47 | Котельна по вул.Товариська, 47 | 14 | 2011-05-24 | 2011-06-06 | П/с"Бород.", ф.9, 1с, п/с "Бород.", ф.6, 2с | ЗВЕМ | 2011-05-10 | 2011-05-13 | 2011-08-29 | 2011-08-31
48 | Котельна по вул.Хакаська, 4 | 14 | 2011-06-07 | 2011-06-20 | РП-35, ТП-900, РЛН - 303, оп. ВЛ - 6 кВ, ТП-1502 ДП "Гарант - Лада" | ЗМЕМ | 2011-04-26 | 2011-04-28 | 2011-08-20 | 2011-08-22
49 | Котельна по вул.Щаслива, 2а | 14 | 2010-06-29 | 2010-07-12 | ТП - 927, ТП - 938 | ЗМЕМ | 2011-05-11 | 2011-05-13 | 2011-08-30 | 2011-09-01 | по 12
50 | Котельна по вул.Таганська, 1 | 14 | 2011-07-12 | 2011-07-25 | ТП - 947, РБ -14, РБ -10, РБ - 4 | ЗМЕМ | 2011-05-10 | 2011-05-13 | 2011-09-07 | 2011-09-09
51 | Котельна №2 по вул.Дніпропетровське шоссе, 11 | 14 | 26.07.2011 | 2011-08-08 | П/с "Перетворювач", ф.309, ф.302 | ЗВЕМ, ВАТ "Завод "Перетворювач" | 2011-04-20 | 2011-04-22 | 2011-08-16 | 2011-08-19
52 | ЦТП по вул. Дудикіна, 4 | 14 | 2010-06-29 | 2010-07-12 | ТП-928 РБ-8, ТП-928 Рб-5 (ВРП будинку) | ЗМЕМ | 2011-05-11 | 2011-05-13 | 2011-08-30 | 2011-09-01
53 | ЦТП по вул.Кремлівська, 67б | 14 | 26.07.2011 | 2011-08-08 | ТП-852 РБ-14, ТП-852 РБ-10 | ЗМЕМ | 2011-04-20 | 2011-04-22 | 2011-08-16 | 2011-08-19
54 | Насосна по вул.Кремлівська, 65г | 14 | 26.07.2011 | 2011-08-08 | ТП-853 РБ-4, РБ-8 | ЗМЕМ | 2011-04-20 | 2011-04-22 | 2011-08-16 | 2011-08-19
55 | Насосна по вул.Талаліхіна, 81б | 14 | 2011-06-07 | 2011-06-20 | П/с "Україна" ф.175, ф. 172 | ЗВЕМ | 2011-04-26 | 2011-04-28 | 2011-08-20 | 2011-08-22
56 | Насосна по бул.Гвардійський, 24а | 14 | 2011-05-15 | 2011-05-28 | ТП 593 Рб-6, РБ-2 | ЗМЕМ | 2011-07-18 | 2011-07-19 | 2011-09-07 | 2011-09-08
Філія Концерну "Міські теплові мережі" Коммунарского району
57 | Котельна по вул.Степова, 7а | 12 | 2011-06-14 | 2011-06-25 | ТП-19 РБ-4 | ЗМЕМ | 2011-04-20 | 2011-04-22 | 2011-08-16 | 2011-08-18
58 | Котельна по вул.Чапаєва, 1в | 14 | 2011-05-11 | 2011-05-24 | ТП-71 РБ-3 | ЗМЕМ | 2011-04-18 | 2011-04-19 | 2011-08-18 | 2011-08-19
59 | Котельна по вул.Дослідна, 78а | 14 | 2011-05-11 | 2011-05-24 | П/ст."Виноградна" ф.92, ТП-1134 | Запорізькі РЕМ | 2011-04-26 | 2011-04-28 | 2011-08-17 | 2011-08-19
60 | ЦТП по вул.Дослідна, 78а | 14 | 2011-05-11 | 2011-05-24 | П/ст."Виноградна" ф.92 | ЗВЕМ | 2011-04-26 | 2011-04-28 | 2011-08-17 | 2011-08-19
61 | Котельна по вул.Оріхівське шоссе,10 (ОКЛ) | 14 | 2011-06-29 | 2011-07-12 | РП-27 яч.11, яч. 14 | ЗЦЕМ | 2011-04-27 | 2011-04-29 | 2011-08-15 | 2011-08-17
62 | ЦТП по вул. Оріхівське шоссе,10 (ОКЛ) | 14 | 2011-06-29 | 2011-07-12 | РП-27 яч.11, яч. 14 | ЗМЕМ | 2011-04-27 | 2011-04-29 | 2011-08-15 | 2011-08-17
63 | Котельна по вул.Жасмінна, 5 (АТП) | 14 | 2011-05-25 | 2011-06-07 | РУ-6 кВ АТП 12327, яч. №7, яч. №1 | ЗВЕМ | 2011-04-18 | 2011-04-22 | 2011-08-08 | 2011-08-12
64 | Котельна по вул.Парамонова, 15а | 14 | 2011-05-25 | 2011-06-07 | РП-11, яч.9, яч.16 | ЗМЕМ | 2011-04-18 | 2011-04-22 | 2011-08-08 | 2011-08-12
65 | Котельна "Південна" по вул.Чубанова, 3д | 14 | 2011-07-13 | 2011-07-26 | РП-49 яч.7, яч. 14 | ЗМЕМ | 2011-04-26 | 2011-04-29 | 2011-08-15 | 2011-08-18
66 | Котельна по вул.Космічна, 3в | 184 | 2011-04-15 | 2011-10-15 | КТП-8, РБ-2, ТП-1188, РБ-7 | Придніпровська залізниця | 2011-04-12 | 2011-04-14 | 2011-08-10 | 2011-08-12
67 | Котельна по вул.Новокузнецька, 45 | 14 | 2011-06-14 | 2011-06-27 | ТП-2040 РБ-2, РБ-12 (ВРП будинку) | ЗМЕМ
68 | Котельна по вул.Складська, 2 | 14 | 2011-07-13 | 2011-07-26 | ТП-77 РБ-4, РБ-15 (ВРП будинку) | ЗМЕМ
69 | Котельна по вул.Космічна, 78а | 14 | 2011-08-04 | 2011-08-17 | ТП-193, РБ-1, РБ-6 (ВРП будинку) | ЗМЕМ
70 | Котельна по вул.Амблуаторна, 10 | 184 | 2011-04-15 | 2011-10-15 | ТП-147 РБ-1 (ВРП будинку) | ЗМЕМ
71 | Котельна по вул.Комсомольська, 13 | 184 | 2011-04-15 | 2011-10-15 | ТП-71 РБ-2 (ВРП будинку) | ЗМЕМ
72 | ЦТП-2 по вул. Північнокільцева, 21а | 14 | 2010-05-25 | 2010-06-07 | ТП-104 РБ-1, РБ-5 | ЗМЕМ | 2011-04-18 | 2011-04-22 | 2011-08-08 | 2011-08-12
73 | ЦТП-3 по вул.Чумаченко, 5б | 14 | 2010-05-25 | 2010-06-07 | ТП-113 РБ-4, РБ-10 | ЗМЕМ | 2011-04-18 | 2011-04-22 | 2011-08-08 | 2011-08-12
74 | ЦТП-4 по вул. Північнокільцева, 18а | 14 | 2010-05-25 | 2010-06-07 | ТП-124 РБ-4, РБ-12 | ЗМЕМ | 2011-04-18 | 2011-04-22 | 2011-08-08 | 2011-08-12
75 | ЦТП-6 по вул.Парамонова, 11б | 14 | 2010-05-25 | 2010-06-07 | ТП-117 РБ-8, РБ-16 | ЗМЕМ | 2011-04-18 | 2011-04-22 | 2011-08-08 | 2011-08-12
76 | ЦТП -7(М) по вул.Магара, 6б | 14 | 2010-05-25 | 2010-06-07 | ТП-107 РБ-1, РБ-13 | ЗМЕМ | 2011-04-18 | 2011-04-22 | 2011-08-08 | 2011-08-12
77 | ЦТП-7(П) по вул.Парамонова, 12 | 14 | 2010-05-25 | 2010-06-07 | ТП-109, РБ-2, РБ-9 | ЗМЕМ | 2011-04-18 | 2011-04-22 | 2011-08-08 | 2011-08-12
78 | ЦТП-9 по вул.Комарова, 21а | 14 | 2010-05-25 | 2010-06-07 | ТП-130 РБ-7, РБ-11 | ЗМЕМ | 2011-04-18 | 2011-04-22 | 2011-08-08 | 2011-08-12
79 | ЦТП-10 по вул.Чумаченко, 31а | 14 | 2010-05-25 | 2010-06-07 | ТП-129 РБ-4, РБ-6 | ЗМЕМ | 2011-04-18 | 2011-04-22 | 2011-08-08 | 2011-08-12
80 | Бойлерна по вул.Космічна, 87 | 14 | 2010-05-25 | 2010-06-07 | ТП-2073 РБ-3, РБ-11 | ЗМЕМ | 2011-04-18 | 2011-04-22 | 2011-08-08 | 2011-08-12
81 | ЦТП по вул.Рязанська, 13а | 14 | 2010-05-25 | 2010-06-07 | ТП-2068 РБ-4, РБ-16 (ВРП будинку) | ЗМЕМ | 2011-04-18 | 2011-04-22 | 2011-08-08 | 2011-08-12
Філія Концерну "Міські теплові мережі" Хортицького району
82 | Котельна по вул.Задніпровська, 7 | 14 | 2011-05-16 | 2011-05-29 | П/ст. "Спутник", ф.22, 45 | ЗВЕМ | 2011-04-19 | 2011-04-21 | 2011-08-16 | 2011-08-18 | вкл. В воскресенье
83 | Котельна по вул.Хортицьке шосе, 4 | 14 | 2011-06-20 | 2011-07-03 | ТП 2446 | ЗЦЕМ
84 | Насосна по вул.Воронежська, 10а | 14 | 2011-05-16 | 2011-05-29 | ТП-668 РБ-3, РБ-7 | ЗМЕМ | 2011-04-19 | 2011-04-21 | 2011-08-16 | 2011-08-18
85 | Насосна по вул.Дорошенко, 3а | 14 | 2011-05-16 | 2011-05-29 | ТП-2463 РБ-3, РБ-23 | ЗМЕМ | 2011-04-19 | 2011-04-21 | 2011-08-16 | 2011-08-18
Філія Концерну "Міські теплові мережі" Шевченківського району
86 | Котельна по вул.Цитрусова, 9 | 14 | 2011-05-11 | 2011-05-24 | П/ст "Зелений яр", ф.5, ф. 16 | ЗВЕМ | 2011-04-26 | 2011-04-29 | 2011-08-08 | 2011-08-11
87 | Котельна по провулку Зустрічний, 10 (селище Тепличне) | 184 | 2011-04-15 | 2011-10-15 | П/ст "Теплична", ф41, 48 | ЗМЕМ | 2011-04-19 | 2011-04-20 | 2011-08-18 | 2011-08-19
88 | Котельна по вул.Уральська,1 | 14 | 2011-06-08 | 2011-06-21 | ТП-1238 | ДП МОУ "ЗАРЗ" | 2011-04-27 | 2011-04-28 | 2011-08-17 | 2011-08-18
89 | Котельна по вул. Червонополянська, 2 | 14 | 2011-05-25 | 2011-06-07 | ТП-283 РБ-3 | ЗМЕМ | 2011-05-04 | 2011-05-05 | 2011-08-16 | 2011-08-17
90 | Котельна по вул. Карпенко-Карого, 21б | 14 | 2011-05-25 | 2011-06-07 | ФТП-10 | КП НВК "Іскра" | 2011-04-18 | 2011-04-21 | 2011-08-15 | 2011-08-18
91 | Котельна по вул. Військбуд, 124б | 14 | 2011-05-11 | 2011-05-24 | П/ст "Вимпел", ф-7 | ЗВЕМ | 2011-04-26 | 2011-04-28 | 2011-08-16 | 2011-08-18
92 | Котельна по вул.Цегельна, 8 | 184 | 2011-04-15 | 2011-10-15 | ТП-162 РБ-1, РБ-3 | ЗВЕМ | 2011-05-04 | 2011-05-05 | 2011-08-25 | 2011-08-26
93 | ЦТП по вул.Мечникова, 36а | 14 | 2011-08-25 | 2011-09-07 | ТП-56 РБ-15 | ЗМЕМ | 2011-04-27 | 2011-04-28 | 2011-09-07 | 2011-09-08
94 | ЦТП по вул.Авраменко, 5б | 14 | 2011-05-11 | 2011-05-24 | ТП-399 РБ-8, РБ-6, РБ-16, РБ-14 | ЗМЕМ | 2011-04-26 | 2011-04-29 | 2011-08-08 | 2011-08-11
95 | Насосна по вул.Куйбишева, 466а | 14 | 2011-05-11 | 2011-05-24 | ТП-227 РБ-7, РБ-15 (ВРУ будинку) | ЗМЕМ | 2011-04-26 | 2011-04-29 | 2011-08-08 | 2011-08-11
96 | ЦТП по вул.Димитрова, 49 | 14 | 2011-05-25 | 2011-06-07 |  |  | 2011-04-18 | 2011-04-21 | 2011-08-15 | 2011-08-18
97 | ЦТП по вул. Харчова, 17а | 14 | 2011-05-25 | 2011-06-07 | ТП-74 РБ-3. РБ-9 (ВРУ будинку) | ЗМЕМ | 2011-04-18 | 2011-04-21 | 2011-08-15 | 2011-08-18
98 | Котельна по вул. 8 Березня, 29 | 184 | 2011-04-15 | 2011-10-15 | ТП-233, 223, РБ-2 | ЗМЕМ
99 | Котельна по вул. Панфьорова, 146а | 184 | 2011-04-15 | 2011-10-15 | ТП-722 | ЗМЕМ | 2011-05-11 | 2011-05-12 | 2011-08-18 | 2011-08-19
Технічний директор | [7 empty] | І.Г.Тихенький
УЗГОДЖЕНО:
Заступник голови правління ПАТ "Запоріжгаз" | [7 empty] | В.М.Чернявський
Технічний директор КП "Водоканал" | [7 empty] | А.О.Лоїк
Головний інженер ЗМЕМ
ВАТ "Запоріжжяобленерго" | [7 empty] | Р.С. Бадьора
Головний інженер ЗВЕМ
ВАТ "Запоріжжяобленерго" | [7 empty] | О.М.Саранча
Начальник Запорізьких РЕМ
ВАТ "Запоріжжяобленерго" | [7 empty] | А.В.Рязанцев
Головний інженер Запорізької дистанції електропостачання Придніпровської залізниці | [7 empty] | С.А. Коноваленко
Головний інженер філії АСК "Укррічфлот" ЗССЗ | [7 empty] | В.А.Сахаров
Головний інженер ВАТ "Завод "Перетворювач" | [7 empty] | Г.П.Котляр
Головний інженер Казенного підприємства "НВК "Іскра" | [7 empty] | С.Г.Вінніков

## 2012 год
| ПОГОДЖЕНО: |  | ПОГОДЖЕНО: |  | ЗАТВЕРДЖЕНО:
|  |  | Заступник міського |  | Генеральний директор
| Міський голова |  | голови з питань діяльності |  | Концерну "Міські теплові
|  |  | виконавчих органів ради |  | мережі"
| ____________О.Ч.Сін |  | ____________А.В.Іванов |  | _______________С.В.Фоміч
| "___"____________ 2011 рік |  | "___"____________ 2011 рік |  | "___"____________2011 рік
ГРАФІК
зупинок котельних Концерну "Міські теплові мережі" для проведення планових ремонтів
та випробувань на щільність теплових мереж на 2012 рік
№ з/п | Адреси котельних і ЦТП | Початок зупинки на ремонт | Закінчення зупинки на ремонт | Початок зупинки випробування на щільність 1 етап | Закінчення зупинки випробування на щільність 1 етап | Початок зупинки випробування на щільність 2 етап | Закінчення зупинки випробування на щільність 2 етап
Філія Концерну "Міські теплові мережі" Орджоникідзевського району
1 | Котельна по вул.Адмірала Нахімова, 4 | 2012-05-16 | 2012-05-29 | 2012-04-17 | 2012-04-21 | 2012-08-13 | 2012-08-17
2 | Насосна по вул.Патріотична, 37 | 2012-05-16 | 2012-05-29 | 2012-04-17 | 2012-04-21 | 2012-08-13 | 2012-08-17
3 | Насосна по вул.Панфіловців, 32 | 2012-05-16 | 2012-05-29 | 2012-04-17 | 2012-04-21 | 2012-08-13 | 2012-08-17
4 | Насосна по бул.Гвардійський, 137 | 2012-05-16 | 2012-05-29 | 2012-04-17 | 2012-04-21 | 2012-08-13 | 2012-08-17
5 | ЦТП по бул.Гвардійський, 137 | 2012-05-16 | 2012-05-29 | 2012-04-17 | 2012-04-21 | 2012-08-13 | 2012-08-17
6 | ЦТП вул.Матросова, 21б | 2012-05-16 | 2012-05-29 | 2012-04-17 | 2012-04-21 | 2012-08-13 | 2012-08-17
7 | ЦТП вул. Яценко, 8 | 2012-05-16 | 2012-05-29 | 2012-04-17 | 2012-04-21 | 2012-08-13 | 2012-08-17
8 | ЦТП по вул. Козача, 39а | 2012-05-16 | 2012-05-29 | 2012-04-17 | 2012-04-21 | 2012-08-13 | 2012-08-17
9 | ЦТП по вул.Сталеварів, 13 | 2012-05-16 | 2012-05-29 | 2012-04-17 | 2012-04-21 | 2012-08-13 | 2012-08-17
10 | ЦТП по вул.Сталеварів, 16 | 2012-05-16 | 2012-05-29 | 2012-04-17 | 2012-04-21 | 2012-08-13 | 2012-08-17
11 | ЦТП по вул. Миру, 13 | 2012-05-16 | 2012-05-29 | 2012-04-17 | 2012-04-21 | 2012-08-13 | 2012-08-17
12 | ЦТП вул. Яценко, 1 | 2012-05-16 | 2012-05-29 | 2012-04-17 | 2012-04-21 | 2012-08-13 | 2012-08-17
13 | ЦТП кварталу 46 пр.Леніна, 135а | 2012-05-16 | 2012-05-29 | 2012-04-17 | 2012-04-21 | 2012-08-13 | 2012-08-17
14 | ЦТП по вул.Волгоградська, 9 | 2012-05-16 | 2012-05-29 | 2012-04-17 | 2012-04-21 | 2012-08-13 | 2012-08-17
15 | ЦТП по вул. Сорок років Радянської України, 59а | 2012-05-16 | 2012-05-29 | 2012-04-17 | 2012-04-21 | 2012-08-13 | 2012-08-17
16 | ЦТП по пр. Леніна, 198 | 2012-05-16 | 2012-05-29 | 2012-04-17 | 2012-04-21 | 2012-08-13 | 2012-08-17
17 | ЦТП по вул.Сорок років Радянської України, 72 | 2012-05-16 | 2012-05-29 | 2012-04-17 | 2012-04-21 | 2012-08-13 | 2012-08-17
18 | ЦТП по вул.Сорок років Радянської України, 51а | 2012-05-16 | 2012-05-29 | 2012-04-17 | 2012-04-21 | 2012-08-13 | 2012-08-17
19 | ЦТП по вул. Тбіліська, 29а | 2012-05-16 | 2012-05-29 | 2012-04-17 | 2012-04-21 | 2012-08-13 | 2012-08-17
20 | ЦТП по пр. Леніна, 212 | 2012-05-16 | 2012-05-29 | 2012-04-17 | 2012-04-21 | 2012-08-13 | 2012-08-17
21 | ЦТП по вул.Сорок років Радянської України, 90 | 2012-05-16 | 2012-05-29 | 2012-04-17 | 2012-04-21 | 2012-08-13 | 2012-08-17
22 | ЦТП по вул.Сорок років Радянської України, 84 | 2012-05-16 | 2012-05-29 | 2012-04-17 | 2012-04-21 | 2012-08-13 | 2012-08-17
23 | ЦТП по вул.Сорок років Радянської України, 66 | 2012-05-16 | 2012-05-29 | 2012-04-17 | 2012-04-21 | 2012-08-13 | 2012-08-17
24 | ЦТП по вул. Перемоги, 133 | 2012-05-16 | 2012-05-29 | 2012-04-17 | 2012-04-21 | 2012-08-13 | 2012-08-17
25 | ЦТП по вул.Сталеварів, 7 | 2012-05-16 | 2012-05-29 | 2012-04-17 | 2012-04-21 | 2012-08-13 | 2012-08-17
26 | ЦТП по бул.Шевченко, 27 | 2012-05-16 | 2012-05-29 | 2012-04-17 | 2012-04-21 | 2012-08-13 | 2012-08-17
27 | ЦТП по вул. Патріотична, 32 | 2012-05-16 | 2012-05-29 | 2012-04-17 | 2012-04-21 | 2012-08-13 | 2012-08-17
28 | ЦТП по вул. Воззєднання України, 38 | 2012-05-16 | 2012-05-29 | 2012-04-17 | 2012-04-21 | 2012-08-13 | 2012-08-17
29 | ЦТП по вул.Сталеварів, 17 | 2012-05-16 | 2012-05-29 | 2012-04-17 | 2012-04-21 | 2012-08-13 | 2012-08-17
30 | ЦТП по пр. Маяковського, 7 | 2012-05-16 | 2012-05-29 | 2012-04-17 | 2012-04-21 | 2012-08-13 | 2012-08-17
31 | ЦТП по вул. Патріотична, 37 | 2012-05-16 | 2012-05-29 | 2012-04-17 | 2012-04-21 | 2012-08-13 | 2012-08-17
32 | ЦТП по вул. Сорок років Радянської України, 50а | 2012-05-16 | 2012-05-29 | 2012-04-17 | 2012-04-21 | 2012-08-13 | 2012-08-17
33 | Котельна, о. Хортиця, 52 | 2012-07-11 | 2012-07-24 | 2012-07-09 | 2012-07-10 | 2012-09-04 | 2012-09-05
Філія Концерну "Міські теплові мережі" Жовтневого району
34 | Котельна по вул.Артема, 79а | 2012-05-16 | 2012-05-29 | 2012-04-23 | 2012-04-27 | 2012-08-13 | 2012-08-17
35 | ЦТП по вул. Аваліані,2б, квартали 4, 1/2 10а,.10б | 2012-06-05 | 2012-06-18 | 2012-04-23 | 2012-04-27 | 2012-08-13 | 2012-08-17
36 | Насосна змішування, по вул.Залізнична, 15б | 2012-06-05 | 2012-06-18 | 2012-04-23 | 2012-04-27 | 2012-08-13 | 2012-08-17
37 | Магистраль по ул.Г.Сталинграда от ТК 207 до ТК 164 | 2012-04-17 | 2012-04-21 | 2012-04-17 | 2012-04-21 | 2012-08-13 | 2012-08-17
38 | квартал 3а | 2012-05-16 | 2012-05-29 | 2012-04-23 | 2012-04-27 | 2012-08-13 | 2012-08-17
39 | квартали 5, 6, 1/2 10а | 2012-07-03 | 2012-07-16 | 2012-04-17 | 2012-04-21 | 2012-08-13 | 2012-08-17
40 | Котельна по вул. Героїв Сталінграда, 2а | 2012-04-03 | 2012-04-16 | 2012-04-17 | 2012-04-21 | 2012-08-13 | 2012-08-17
41 | ЦТП-7 по вул.Героїв Сталінграда, 24а | 2012-05-16 | 2012-05-29 | 2012-04-17 | 2012-04-21 | 2012-08-13 | 2012-08-17
42 | Насосна по вул. Героїв Сталінграда, 24а | 2012-05-16 | 2012-05-29 | 2012-04-17 | 2012-04-21 | 2012-08-13 | 2012-08-17
43 | ЦТП-20 по вул. Героїв Сталінграда, 38а | 2012-05-16 | 2012-05-29 | 2012-04-23 | 2012-04-27 | 2012-08-13 | 2012-08-17
44 | Понижуюча насосна по вул.Героїв Сталінграда, 38а | 2012-05-16 | 2012-05-29 | 2012-04-23 | 2012-04-27 | 2012-08-13 | 2012-08-17
45 | ЦТП-8 по вул.Героїв Сталінграда, 9а | 2012-07-03 | 2012-07-16 | 2012-04-17 | 2012-04-21 | 2012-08-13 | 2012-08-17
46 | ЦТП-10 по пр.Леніна, 112б | 2012-07-03 | 2012-07-16 | 2012-04-17 | 2012-04-21 | 2012-08-13 | 2012-08-17
47 | Котельна по вул.Глісерна, 14 | 2012-07-17 | 2012-07-30 | 2012-05-29 | 2012-05-30 | 2012-08-27 | 2012-08-28
48 | Котельна по вул.Анголенко, 15 | 2012-07-27 | 2012-08-09 | 2012-05-31 | 2012-06-01 | 2012-08-29 | 2012-08-30
49 | Котельна по вул.Горького, 6 | 2012-06-19 | 2012-07-02 | 2012-05-10 | 2012-05-11 | 2012-08-31 | 2012-09-01
Філія Концерну "Міські теплові мережі" Заводського району
36 | Котельна по вул.Вроцлавська, 64а
50 | Котельна по вул.Адмірала Ушакова, 251 | 2012-06-12 | 2012-06-25 | 2012-04-23 | 2012-04-27 | 2012-08-13 | 2012-08-17
51 | Котельна по вул.Билкіна, 27а | 2012-04-15 | 2012-10-15 | 2012-04-25 | 2012-04-27 | 2012-08-20 | 2012-08-22
52 | Котельна по вул.Машинна, 117 (ЗОШ №21) | 2012-04-15 | 2012-10-15 | 2012-05-10 | 2012-05-11 | 2012-08-15 | 2012-08-16
53 | Котельна по вул.Соснова, 24 (ЗОШ № 54) | 2012-04-15 | 2012-10-15 | 2012-05-03 | 2012-05-04 | 2012-08-20 | 2012-08-21
54 | Насосна по вул.Радіаторна, 25а | 2012-04-03: 2012-04-15; 2012-04-16: 2012-10-15
55 | Котельная по вул.Економічна, 5 (ЗОШ №85) | 2012-04-03: 2012-04-15; 2012-04-16: 2012-10-15
56 | Котельна по вул.Ніжинська, 40 (ЗОШ №33) | 2012-04-03: 2012-04-15; 2012-04-16: 2012-10-15
57 | Котельна по вул.Селищна, 50 в с.Підпорожнянка | 2012-04-15 | 2012-10-15 | 2012-05-14 | 2012-05-15 | 2012-08-22 | 2012-08-23
58 | Котельна Комбінату "Зірка" по вул. Республіканська, 127 | 2012-04-15 | 2012-10-15 | 2012-05-03 | 2012-05-04 | 2012-08-27 | 2012-08-28
Філія Концерну "Міські теплові мережі" Ленінського району
59 | Котельна по пр.Металургів, 32 | 2012-05-16 | 2012-05-29 | 2012-04-17 | 2012-04-21 | 2012-08-13 | 2012-08-17
60 | Котельна по вул.Сорок років Жовтня, 50а | 2012-06-05 | 2012-06-18 | 2012-04-24 | 2012-04-26 | 2012-09-04 | 2012-09-06
61 | Котельна по вул.Товариська, 47 | 2012-05-22 | 2012-06-04 | 2012-05-03 | 2012-05-04 | 2012-08-27 | 2012-08-29
62 | Котельна по вул.Хакаська, 4 | 2012-06-05 | 2012-06-18 | 2012-04-24 | 2012-04-26 | 2012-08-20 | 2012-08-22
63 | Котельна по вул.Щаслива, 2а | 2012-06-19 | 2012-07-02 | 2012-05-15 | 2012-05-17 | 2012-08-29 | 2012-08-31
64 | Котельна по вул.Таганська, 1 | 2012-07-03 | 2012-07-16 | 2012-05-15 | 2012-05-17 | 2012-09-05 | 2012-09-07
65 | Котельна по вул.Дніпропетровське шоссе, 11 | 2012-07-17 | 2012-07-30 | 2012-04-23 | 2012-04-26 | 2012-08-13 | 2012-08-16
66 | ЦТП по вул. Дудикіна, 4 | 2012-06-19 | 2012-07-02 | 2012-05-15 | 2012-05-17 | 2012-08-29 | 2012-08-31
67 | ЦТП по вул.Кремлівська, 67б | 2012-07-17 | 2012-07-30 | 2012-04-23 | 2012-04-26 | 2012-08-13 | 2012-08-16
68 | Насосна по вул.Кремлівська, 65г | 2012-07-17 | 2012-07-30 | 2012-04-23 | 2012-04-26 | 2012-08-13 | 2012-08-16
69 | Насосна по вул.Талаліхіна, 81б | 2012-06-05 | 2012-06-18 | 2012-04-24 | 2012-04-26 | 2012-08-20 | 2012-08-22
70 | Насосна по бул.Гвардійський, 24а | 2012-05-16 | 2012-05-29 | 2012-04-17 | 2012-04-21 | 2012-08-13 | 2012-08-17
71 | Котельня по вул.Комінтерна, 4 | 2012-04-03: 2012-04-15; 2012-04-16: 2012-10-15
72 | Котельня по вул.Істоміна, 16 | 2012-04-03: 2012-04-15; 2012-04-16: 2012-10-15
73 | Котельня по вул.Ленська, 4б | 2012-04-03: 2012-04-15; 2012-04-16: 2012-10-15
Філія Концерну "Міські теплові мережі" Коммунарского району
74 | Котельна по вул.Степова, 7а | 2012-06-05 | 2012-06-18 | 2012-04-23 | 2012-04-25 | 2012-08-15 | 2012-08-17
75 | Котельна по вул.Чапаєва, 1в | 2012-06-13 | 2012-06-26 | 2012-04-18 | 2012-04-19 | 2012-08-14 | 2012-08-15
76 | Котельна по вул.Дослідна, 78а | 2012-06-13 | 2012-06-26 | 2012-04-25 | 2012-04-27 | 2012-08-15 | 2012-08-17
77 | ЦТП по вул.Дослідна, 78а | 2012-06-13 | 2012-06-26 | 2012-04-25 | 2012-04-27 | 2012-08-15 | 2012-08-17
78 | Котельна по вул.Оріхівське шоссе,10 (ОКЛ) | 2012-07-03 | 2012-07-16 | 2012-04-23 | 2012-04-25 | 2012-08-14 | 2012-08-16
79 | ЦТП по вул. Оріхівське шоссе,10 (ОКЛ) | 2012-07-03 | 2012-07-16 | 2012-04-23 | 2012-04-25 | 2012-08-14 | 2012-08-16
80 | Котельна по вул.Жасмінна, 5 (АТП) | 2012-05-18 | 2012-05-31 | 2012-04-17 | 2012-04-20 | 2012-08-06 | 2012-08-10
81 | Котельна по вул.Парамонова, 15а | 2012-05-18 | 2012-05-31 | 2012-04-17 | 2012-04-20 | 2012-08-06 | 2012-08-10
82 | Котельна "Південна" по вул.Чубанова, 3д | 2012-05-10 | 2012-05-23 | 2012-04-17 | 2012-04-20 | 2012-08-13 | 2012-08-17
83 | Котельна по вул.Космічна, 3в | 2012-04-11 | 2012-04-24 | 2012-04-25 | 2012-04-27 | 2012-08-21 | 2012-08-23
84 | Котельна по вул.Новокузнецька, 45 | 2012-04-11: 2012-07-12; 2012-04-24: 2012-07-25
85 | Котельна по вул.Складська, 2 | 2012-04-11: 2012-08-09; 2012-04-24: 2012-08-22
86 | Котельна по вул.Космічна, 78а | 2012-04-11: 2012-08-01; 2012-04-24: 2012-08-14
87 | Котельна по вул.Амблуаторна, 10 | 2012-04-11: 2012-08-17; 2012-04-24: 2012-08-30
88 | Котельна по вул.Комсомольська, 13 | 2012-04-11: 2012-04-25; 2012-04-24: 2012-05-08
89 | ЦТП-2 по вул. Північнокільцева, 21а | 2012-05-18 | 2012-05-31 | 2012-04-17 | 2012-04-20 | 2012-08-06 | 2012-08-10
90 | ЦТП-3 по вул.Чумаченко, 5б | 2012-05-18 | 2012-05-31 | 2012-04-17 | 2012-04-20 | 2012-08-06 | 2012-08-10
91 | ЦТП-4 по вул. Північнокільцева, 18а | 2012-05-18 | 2012-05-31 | 2012-04-17 | 2012-04-20 | 2012-08-06 | 2012-08-10
92 | ЦТП-6 по вул.Парамонова, 11б | 2012-05-18 | 2012-05-31 | 2012-04-17 | 2012-04-20 | 2012-08-06 | 2012-08-10
93 | ЦТП -7(М) по вул.Магара, 6б | 2012-05-18 | 2012-05-31 | 2012-04-17 | 2012-04-20 | 2012-08-06 | 2012-08-10
94 | ЦТП-7(П) по вул.Парамонова, 12 | 2012-05-18 | 2012-05-31 | 2012-04-17 | 2012-04-20 | 2012-08-06 | 2012-08-10
95 | ЦТП-9 по вул.Комарова, 21а | 2012-05-18 | 2012-05-31 | 2012-04-17 | 2012-04-20 | 2012-08-06 | 2012-08-10
96 | ЦТП-10 по вул.Чумаченко, 31а | 2012-05-18 | 2012-05-31 | 2012-04-17 | 2012-04-20 | 2012-08-06 | 2012-08-10
97 | Бойлерна по вул.Космічна, 87 | 2012-05-18 | 2012-05-31 | 2012-04-17 | 2012-04-20 | 2012-08-06 | 2012-08-10
98 | ЦТП по вул.Рязанська, 13а | 2012-05-18 | 2012-05-31 | 2012-04-17 | 2012-04-20 | 2012-08-06 | 2012-08-10
Філія Концерну "Міські теплові мережі" Хортицького району
99 | Котельна по вул.Задніпровська, 7 | 2012-05-14 | 2012-05-27 | 2012-04-24 | 2012-04-26 | 2012-08-14 | 2012-08-16
100 | Котельна по вул.Хортицьке шосе, 4 | 2012-06-11 | 2012-06-24 | 2012-04-24 | 2012-04-24 | 2012-08-14 | 2012-08-14
101 | Насосна по вул.Воронежська, 10а | 2012-05-14 | 2012-05-27 | 2012-04-24 | 2012-04-26 | 2012-08-14 | 2012-08-16
102 | Насосна по вул.Дорошенко, 3а | 2012-05-14 | 2012-05-27 | 2012-04-24 | 2012-04-26 | 2012-08-14 | 2012-08-16
Філія Концерну "Міські теплові мережі" Шевченківського району
103 | Котельна по вул.Цитрусова, 9 | 2012-05-15 | 2012-05-28 | 2012-04-24 | 2012-04-27 | 2012-08-06 | 2012-08-09
104 | Котельна по провулку Зустрічний, 10 (селище Тепличне) | 2012-04-15 | 2012-10-15 | 2012-04-17 | 2012-04-18 | 2012-08-16 | 2012-08-17
105 | Котельна по вул.Уральська,1 | 2012-06-06 | 2012-06-19 | 25.04.23012 | 2012-04-26 | 2012-08-15 | 2012-08-16
106 | Котельна по вул. Червонополянська, 2 | 2012-07-11 | 2012-07-24 | 2012-05-03 | 2012-05-04 | 2012-08-14 | 2012-08-15
107 | Котельна по вул. Карпенко-Карого, 21б | 2012-05-24 | 2012-06-06 | 2012-04-16 | 2012-04-19 | 2012-08-13 | 2012-08-16
108 | Котельна по вул. Військбуд, 124б | 2012-05-10 | 2012-05-23 | 2012-04-24 | 2012-04-26 | 2012-08-14 | 2012-08-16
109 | Котельна по вул.Цегельна, 8 | 2012-04-15 | 2012-10-15 | 2012-05-03 | 2012-05-04 | 2012-08-27 | 2012-08-28
110 | ЦТП по вул.Мечникова, 36а | 2012-08-01 | 2012-08-14 | 2012-04-25 | 2012-04-26 | 2012-09-05 | 2012-09-06
111 | ЦТП по вул.Авраменко, 5б | 2012-05-10 | 2012-05-23 | 2012-04-24 | 2012-04-27 | 2012-08-06 | 2012-08-09
112 | Насосна по вул.Куйбишева, 466а | 2012-05-10 | 2012-05-23 | 2012-04-24 | 2012-04-27 | 2012-08-06 | 2012-08-09
113 | ЦТП по вул.Димитрова, 49 | 2012-05-24 | 2012-06-06 | 2012-04-16 | 2012-04-19 | 2012-08-13 | 2012-08-16
114 | ЦТП по вул. Харчова, 17а | 2012-05-24 | 2012-06-06 | 2012-04-16 | 2012-04-19 | 2012-08-13 | 2012-08-16
115 | Котельна по вул. 8 Березня, 29 | 2012-04-11: 2012-04-15; 2012-04-24: 2012-10-15
116 | Котельна по вул. Панфьорова, 146а | 2012-04-15 | 2012-10-15 | 2012-04-19 | 2012-04-20 | 2012-08-16 | 2012-08-17
117 | Котельня по вул. Молочна, 36 | 2012-04-11: 2012-04-15; 2012-04-24: 2012-10-15
118 | Котельня по вул. Уральська, 27 | 2012-04-11: 2012-04-15; 2012-04-24: 2012-10-15
119 | Котельня по вул. Котовського, 23 | 2012-04-11: 2012-07-24; 2012-04-24: 2012-08-06
Технічний директор |  | 2012-04-27: І.Г.Тихенький
УЗГОДЖЕНО:
Заступник голови правління ПАТ"Запоріжгаз" з питань газопостачання |  | 2012-04-27: В.М.Чернявський
Директор технічний - перший заступник генерального директора КП "Водоканал" |  | 2012-04-27: Ю.М.Клімчук
Головний інженер ЗМЕМ
ВАТ "Запоріжжяобленерго" |  | 2012-04-27: Р.С. Бадьора
Головний інженер ЗВЕМ
ВАТ "Запоріжжяобленерго" |  | 2012-04-27: О.М.Саранча